Приложение № 1

к приказу от 28.11.2024 г.№ 219-1-ОД

**План мероприятий «Дорожная карта»**

**по введению и реализации Программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в МБДОУ г. Мурманска № 85**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
|  | 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | |
| 1.1. | Провести информационное совещание по вопросам по введению и реализации Программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в МБДОУ г. Мурманска № 85 | 29.11. 2024 | Руководитель рабочей группы | Протоколы |
|  | 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 2.1. | Издать локальные акты, необходимые для реализации Программы просвещения родителей | до 01.12.2024 | Рабочая группа | Локальные акты |
|  | Интегрировать тематику Программы просвещения родителей в содержание основной образовательной программы МБДОУ г. Мурманска № 85 | до 10.12.2024 | Рабочая группа | Дополнения к ООП МБДОУ № 85 |
|  | 1. **Кадровое обеспечение** | | | |
| 3.1. | Организовать обучение педагогов по вопросам просветительской деятельности и внедрению Программы просветительской деятельности | IV квартал 2024 | Руководитель группы | Сертификаты |
| 3.2. | Проанализировать профессиональные затруднения педагогов по вопросам просвещения родителей | IV квартал 2024 | Старшие воспитатели | Анкеты, опросники |
|  | 1. **Методическое обеспечение** | | | |
| 4.1 | Организовать участие педагогических работников в вебинарах и конференциях по вопросам просвещения родителей | IV квартал 2024 | Рабочая группа | Сертификаты |
|  | 1. **Информационное обеспечение** | | | |
| 5.1. | Разместить просветительские материалы для родителей воспитанников ДОО на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях | до 10.12.2024 | Рабочая группа | Информация в сети Интернет |